## Лист1
№ п/п | Район города Ростова-на-Дону | Наименование мероприятий | Начало производства работ | Конец производства работ | Абоненты | Планируемые сроки отключения ГВС МКД
Ворошиловский район
1 | Ворошиловский | Закрытие подвальной газовой котельной с устройством центрального теплового пункта и строительство тепловой сети по пр. М.Нагибина, 36/1. | 2026-05-15 | 2026-07-05 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: МКД по пр. М.Нагибина, 36/1, МБДОУ № 121 по ул. Симферопольская, 65/3; А также абанентов от ООО "Ростовские тепловые сети": пр-кт. Нагибина, 41а, 41б, 45; пер. Криворожская, 60, 57/1; ул. Нариманова, 76, 78; ул. Симферопольская, 65/2; пер.. Оренбургский 22/1 | с 01.06.2026 по 05.07.2026 жилой дом по адресу : пр-кт. Нагибина, 36/1
2 | Ворошиловский | Модернизация тепловой сети по пер. Забайкальский. (участок Ду-300 мм, протяженностью 307 тр. м) | 2026-04-13 | 2026-06-30 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Ларина, 45, пер. Забайкальский, 5/4, 4; ул.Башкирская 4/3, 8/6, 10, 12, 14, 4, 4/1, 4а, 4б, 4в, 33, 35г; пер. Оренбургский 2а, 22/1,; ул. Симферопольская 62, 65/2; пр-кт Нагибина 37, 37а, 37б, 41а, 41б, 45, ул. Криворожская, 60, 57/1; ул. Нариманова, 76, 78; | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения временной схемы теплоснабжения на корроткий период.
3 | Ворошиловский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Новаторов, 20 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Новаторов, 20 | В течении 7 дней с начало производства работ
4 | Ворошиловский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пр. Космонавтов, 14/1 | 2026-06-28 | 18 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пр. Космонавтов, 14/1 | В течении 7 дней с начало производства работ
5 | Ворошиловский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пр. Космонавтов, 17 | 2026-06-16 | 2026-07-03 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пр. Космонавтов, 17 | В течении 7 дней с начало производства работ
6 | Ворошиловский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Новаторов, 8 | 2026-07-06 | 24 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Новаторов, 8 | В течении 7 дней с начало производства работ
7 | Ворошиловский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Добровольского, 14 | 2026-07-02 | 25 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Добровольского, 14 | В течении 7 дней с начало производства работ
Железнодорожный район
8 | Железнодорожный | Устройство Блочно-модульной котельной по ул. 2-я Володарского, 76/23а | 2026-06-01 | 2026-09-01 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: МБОУ "Школа № 67", ул. 2-я Володарского, 78, АО "РЦПКБ "Стапель ", ул. 2-я Володарского, 76/23а, МКД по ул. Литвинова, 28 | с 15.07.2026 по 01.09.2026
9 | Железнодорожный | Техническое перевооружение теплового ввода к ж/д по адресу: ул. Литвинова, 28 протяж.=150 тр/пм, диаметр = 100 мм. | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС МКД по ул. Литвинова, 28 | В течении 14 дней с начало производства работ
Кировский район
10 | Кировский | Устройство центрального теплового пункта и строительство тепловой сети с целью закрытия подвальной газовой котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 222 и переключения абонентов к ООО Ростовские тепловые сети. | 2026-05-21 | 2026-07-30 |  | Ограничение подачи ГВС отсутствует, в связи с тем, что котельная сезонная. В МКД отсутствует централизованное ГВС.
11 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу пр. Соколова, 7. | 2026-06-25 | 15 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пр. Соколова, 7. | В течении 7 дней с начало производства работ
12 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пер.Университетский, 70. | 2026-06-01 | 20 06.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пер. Университетский, 70. | В течении 7 дней с начало производства работ
13 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу ул. Пушкинская,108 | 2026-06-17 | 2026-07-07 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Пушкинская,108 | В течении 7 дней с начало производства работ
14 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пер. Чехова, 45 | 2026-06-09 | 24 06.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пер. Чехова, 45 | В течении 7 дней с начало производства работ
15 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Суворова, 9 | 2026-06-09 | 2026-06-30 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Суворова, 9 | В течении 7 дней с начало производства работ
16 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Суворова, 11 | 2026-06-09 | 30 06.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Суворова, 11 | В течении 7 дней с начало производства работ
17 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Б.Садовая, 65 | 2026-06-17 | 10 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Б.Садовая, 65 | В течении 7 дней с начало производства работ
18 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Пушкинская,181 | 2026-06-17 | 2026-07-05 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Пушкинская,181 | В течении 7 дней с начало производства работ
19 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пр. Кировский, 90 | 2026-06-01 | 2026-06-24 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пр. Кировский, 90 | В течении 7 дней с начало производства работ
20 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Журавлева, 17 | 2026-06-25 | 15 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Журавлева, 17 | В течении 7 дней с начало производства работ
21 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: ул. Журавлева, 19 | 2026-06-25 | 15 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул. Журавлева, 19 | В течении 7 дней с начало производства работ
22 | Кировский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу: пер. Чехова, 34 | 2026-06-17 | 2026-07-03 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по пер. Чехова, 34 | В течении 7 дней с начало производства работ
Ленинский район
23 | Ленинский | Закрытие подвальной газовой котельной с устройством центрального теплового пункта и строительство тепловой сети по пер. Братский, 36/5. | 2026-05-11 | 2026-09-05 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Б.Садовая, 20/38, пер. Братский, 36/5. | ГВС будет отсутствовать с 06.07.2026 по 05.09.2026
24 | Ленинский | Закрытие подвальной газовой котельной с устройством центрального теплового пункта и строительство тепловой сети по ул. Б.Садовая, 43. | 2026-04-22 | 2026-07-10 |  | Ограничение подачи ГВС отсутствует, в связи с тем, что котельная сезонная. В МКД отсутствует централизованное ГВС.
25 | Ленинский | Устройство центрального теплового пункта и строительство тепловой сети с целью закрытия подвальной газовой котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 41 и переключения абонентов к ООО Ростовские тепловые сети. | 2026-06-29 | 2026-08-10 |  | Ограничение подачи ГВС отсутствует, в связи с тем, что котельная сезонная. В МКД отсутствует централизованное ГВС.
26 | Ленинский | Устройство котлов наружного размещения по ул. Б.Садовая, 11 | 2026-06-10 | 2026-08-15 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства новой котельной по объектам: МКД по ул. Б.Садовая, 11, ул. Б.Садовая, 13/33, МБДОУ № 181 ул. Б.Садовая, 9, УФСБ России по РО, ул.Б.Садовая, 13 | с 20.07.2026 по 10.08.2026
Октябрьский район
27 | Октябрьский | Техническое перевооружение участка тепловой сети от ТК-271А до ТК 271Ж d=325 мм, L=437 тр. м от котельной расположенной по адресу: ул. Таганрогская, 139/9. | 2026-05-12 | 2026-06-30 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Таганрогская, 155/5, 145/4, 143/6, 143/3 | с 25.05.2026 по 20.06.2026
28 | Октябрьский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-212 в сторону ТК-214 Д-530 мм, L=300 тр. м, от котельной расположенной по адресу: ул. Гагринская, 11а. | 2026-05-12 | 2026-06-30 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Таганрогская, 110в, 110а (пожарная часть), 112а, /112б, 112в, 112, 112/1, 112/3, 112,112/1, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 114г, 116, 116а, 116/1 ,116/2, 116/3, 116/4 ,116/5, 116/6, 118, 118/1 (д. сад.), 120, 120/1, 120/2, 122, 122/1, 124 ,124/1 (д.сад), 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6 118/4, 118/6, 126, 126/2 ,132/1, 132/2, 132/3; пер. Элеваторный, 10, 12; ул. Дебальцевская, 6, 8/2а; ул. Мыльникова, 1а, 2. | с 25.05.2026 по 20.06.2026
Первомайский район
29 | Первомайский | Устройство центрального теплового пункта и строительство тепловой сети с целью закрытия котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 27б. | 2026-05-08 | 2026-08-24 |  | Ограничение подачи ГВС отсутствует, в связи с тем, что котельная сезонная. В МКД отсутствует централизованное ГВС
30 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети ТК13-ТК15, d=500, L=149,8 тр.м от котельной по пр. Шолохова, 310. | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: Все абоненты котельной по адресу ул. Шолохова, 310 кроме абонентов по следующим адресам: ул. Можайская, 1159, 161, 13, 165, 155, 32, 30а, 30; ул. Грамши, 2; | с 07.07.2026 по 10.08.2026 ППР котельной с 23.06.2026 по 07.06.2026
31 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. Вятская, 37/3. Теплотрасса от котельной по ул. Вятская, 37/3 по нечетной стороне к ж/д ул. Штахановского,1-25/100 протяженностью 1287,5 тр.м (Техническое перевооружение участка от ТК70 до ТК82 180 тр.м, Ду-300 мм) | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Штахановского, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21/2 ,21/1 ,21, 23/1; ул. Вятская, 25, 25/1 | с 27.06.2026 по 20.07.2026
32 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. Вятская, 37/3. Теплотрасса от котельной по ул. Вятская, 37/3 к ж/д ул. Штахановского,24 протяжённостью 1508 тр.м. Техническое перевооружение участка от ТК56 до ТК70 - 70 тр.м., Ду300 мм. | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Штахановского, 11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21/2 ,21/1 ,21, 23/1; ул. Вятская, 25, 25/1 | с 27.06.2026 по 20.07.2026
33 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от котельной по ул. Вятская, 37/3 к ж/д ул. Вятская, 39/2-47/107 протяженностью 1094 тр.м. Техническое перевооружение - участок от опуска в землю в районе ж/д ул. Вятская, 39/2 до ТК95 протяженностью 150 тр.м., Ду-300 мм. | 2026-04-27 | 2026-07-31 |  | Отключение ГВС не планируется, подача будет осуществлена по временной схеме.
34 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК 2А до ТК3, d=600 мм, протяженностью 85 тр. м от котельной по пр. Шолохова, 310. | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: Все абоненты котельной по адресу ул. Шолохова, 310 кроме абонентов по следующим адресам: ул. Можайская, 1159, 161, 13, 165, 155, 32, 30а, 30; ул. Грамши, 2 | с 07.07.2026 по 10.08.2026 ППР котельной с 23.06.2026 по 07.06.2026
35 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК3 до ТК4, протяженность. 95 тр.м., Ду-600 мм от котельной по пр. Шолохова, 310. | 2026-06-27 | 2026-08-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: Все абоненты котельной по адресу ул. Шолохова, 310 кроме абонентов по следующим адресам: ул. Можайская, 1159, 161, 13, 165, 155, 32, 30а, 30; ул. Грамши, 2 | с 07.07.2026 по 10.08.2026 ППР котельной с 23.06.2026 по 07.06.2026
36 | Первомайский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК-241 до ТК-242 d=325мм, L=50тр.м, ГВС d=159мм, L=50тр.м от котельной по ул. Пановой, 35а. | 2026-07-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. 1 Конной Армии, 6в, 6г, 6д, 4е, 4г | с 15.07.2026 по 15.08.2026
38 | Пролетарский | Устройство блочно-модульной котельной и строительство тепловой сети с целью закрытия подвальной газовой котельной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Коммунаров, 33. | 2026-06-25 | 2026-09-01 |  | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства новой котельной и участка тепловой сети по объектам: МКД по пр. Шолохова, 158/2, МБОУ "Школа №17" ул. Коммунаров, 34
Пролетарский район
39 | Пролетарский | Техническое перевооружение системы теплоснабжения опасного производственного объекта по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 28 Линия, 13 и строительство тепловой сети диаметром 159 мм, протяженностью 231 тр.м от котельной по пл. Базарная, 3/1 для переключения абонентов. | 26.06.202 | 2026-08-15 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства новой котельной по объектам: по ул. Черевичкина, 4/20, ул. 24-я линия, 7, пл. Толстого, 19/2, ул. 28 линия, 8, ул. 28 линия, 13, ГБУ РО "ДГБ № 1" в г. Ростове-на-Дону ул. Толстого, 17, МБОУ "Гимназия № 14" по ул. 30 линия, 8 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства участка тепловой сети.
40 | Пролетарский | Устройство Блочно-модульная котельная по пр. Шолохова, 128/1 | 2026-06-26 | 2026-09-23 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства новой котельной: ГБПОУ РО "ДонТКИиБ" пр. Шолохова, 128, МКД пер. Кривошлыковский, 2, пр. Шолохова, 128/1, МБДОУ № 218 пер. Машинный, 6, Учебное заведение с рестораном пр. Шолохова, 128, | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства котельной.
41 | Пролетарский | Устройство котлов наружного размещения по ул. 21-я линия, 8 | 2026-06-26 | 2026-09-23 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства новой котельной: ГБУ РО КДЦ «Здоровье" в г. Ростове-на-Дону, ул. 21 линия, 8 | Ограничение подачи ГВС возможно в рамках переключения по итогам строительства котельной.
42 | Пролетарский | Замена участка от ТК24-ТК134, Д-325 мм, L=80 тр. м от котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2. | 2026-04-27 | 2026-07-31 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: пр-кт. 40-летия Победы, 73/12, 73/14, 73/13, 73/11, 73/15, 73/17 | Отключение ГВС не планируется, подача будет осуществлена по временной схеме.
43 | Пролетарский | Техническое перевооружение теплового ввода по адресу ул. Верхненольная, 3 | 2026-06-24 | 15 07.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД поул. Верхненольная, 3 | В течении 7 дней с начало производства работ
44 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК16-ТК17 d=426 мм, L=20тр.м от котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5. | 2026-06-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: пр. 40-летия Победы, 73/1,73/2,73/8,73/9,73/10,75/1,75/2,75/3,75/4,75/5,81,81/3,83,85/1,85/2,89,93,95,282/100,282/87,304а,308,308/3,308/6,312,312Б,312/1,312/3. ул. Краеведческая 13,15,17, пр.40-летия Победы, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/2, 318, 79А, 79А1, 87/1, 91, 85, 95/1, 95/7, 95/8, 95/9, 95/4,99,316,318/1,95/6,95/3,308/2,87/2,316/1,87/4,73/4,95,306,77. | с 20.06.2026 по 01.08.2026
45 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК8 - ТК103 d=377мм, L=59тр.м от котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5. | 2026-06-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: пр. 40-летия Победы, 81,83,85/1,85/2,89,91,87/1,81/3,93,95/3,95/3а,95/6,95/1,95/4,95/7,95/8,95/9 | с 01.08.2026 по 24.08.2026
46 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети участок d=426 мм, L=72 тр. м, участок ТК9-ТК8 L=13 тр. мот котельной по пр. 40-летия Победы, 308/5. | 2026-06-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: пр. 40-летия Победы, 75/3,75/4,75/5,81,81/3,83,85/1,85/2,89,93,95,282/100,282/87,304а,308,308/3,308/6,312,312Б,312/1,312/3. ул. Краеведческая 13,15,17, пр.40-летия Победы, 314, 314/1, 314/2, 314/3, 316/2, 318, 79А, 79А1, 87/1, 91, 85, 95/1, 95/7, 95/8, 95/9,9 5/4, 99, 316, 318/1, 95/6, 95/3, 308/2, 87/2, 316/1,87/4,95,306,77. | с 20.06.2026 по 01.08.2026
47 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК20 -ТК30 d=219 мм L=289 тр.м. от котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2. | 2026-05-08 | 24 08.2026 |  | Без отключения
48 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК56-ТК58, Д-273 мм, L=20 тр. м. от котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2. | 2026-06-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет МКД по ул.Вересаева,111 | В течении 14 дней с начало производства работ
49 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК145-ТК40, Д-273 мм, L=30 тр. м) от котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2. | 2026-06-08 | 24 08.2026 |  | Без отключения
50 | Пролетарский | Техническое перевооружение тепловой сети от ТК24-ТК22, Д-273 мм, L=50 тр. м от котельной по пр. 40-летия Победы, 63/2. | 2026-06-08 | 24 08.2026 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: пр. 40-летия Победы,73/11,73/12,73/13,73/14,73/15,73/17. | с 10.06.2026 по 10.07.2026
Советский район
51 | Советский | Техническое перевооружение участка от ТК613/1 до ТК 613/1-2, Д-219 мм, L=60 тр.м; от ТК613/1-2 до ТК613/1-4 Д-219 мм, L=60 тр.м; от ТК613/1-4 до ТК 613/1-6, Д-219 мм, L=61 тр.м; от ТК 613/1-5 до ТК 613/1-7, Д-219 мм, L=61 тр.м. Тепловая сеть от сетей ООО "РТС". | 2026-07-16 | 2026-08-15 | Ограничение подачи ГВС затронет следующие дома: ул. Содружества, 43/2, 43/1, 41, 41/1; ул. Зорге, 68, 66, 64, 62, 60; ул. Содружества, 39/1 | Планируется поэтапное завершение монтажных работ, восстановление подачи ГВС будет произведено по итогам завершения работ.